## АГКК - цели 2024
Приложение №1
Ежегодни цели на администрацията за 2024 г.
Наименование на администрацията: Агенция по геодезия, картография и кадастър
№ | Ежегодна цел (за 2024 г.) | Връзка на ежегодната цел със стратегически цели и документи |  |  | Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование) | Стойности на индикатора за изпълнение на ежегодната цел |  | Необходимо финансиране |  | Планирани дейности за постигане на ежегодната цел | Отговорно звено
|  | Документ | Стратегическа цел | Индикатор от документа |  | Текуща стойност (в началото на 2024 г.) | Целева стойност (към датата на изпълнение) | Индикативен размер, лв. | Източник на финансиране
|  | 1. | 2. | 3. |  | 1. | 2. | 1. | 2.
1. | Увеличаване дела на електронните услуги и предоставяне на пълна и вярна информация в регламентираните нормативни срокове | Национална програма за развитие България 2030 Бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. | Подобряване обслужването на гражданите | Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни, млн. бр. | Брой предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни спрямо предходната година | 0 | 5 млн. бр. | - | - | Предоставяне на административно - технически услуги | Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)
2. | Увеличаване покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри | Национална програма за развитие България 2030 Бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. | Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) | Населени места с одобрени КККР, бр. | Брой населени места с одобрени КККР | 1 480 бр. | 1 630 бр. | 3339200 | Национален бюджет | Проведеждане на комисии по чл. 45 и чл. 47 и издаване на заповеди за одобрени КККР | СГКК; Дирекция "Кадастрална и специализирани карти" (КСК)
|  |  |  | Обявена по реда на ЗОП процедура за възлагане създаване на КККР - брой населени места | Брой населени места, за които е обявена процедура по реда на ЗОП за създаване на КККР | 0 | 202 бр. | - | - | Обявяване на процедура по ЗОП | Дирекция КСК и Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване" (АПФО)
3. | Усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба в областта на кадастъра, геодезията и картография | „Националната програма за развитие „България 2030“ и Плана за действие за изпълнение на „Националната програма за развитие „България 2030“ за периода 2022-2024 г.“, приет с РМС №671/2022 г. в област на въздействие „10.3.в Електронни административни услуги, ориентирани към потребителя“, „Актуализирана пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Р България (2019 - 2025)“ | Намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, чрез въвеждане на задължение за административните и съдебните органи, за лицата с публични функции и за организациите, предоставящи обществени услуги, да се снабдяват по служебен път с вътрешни електронни административни услуги (ВЕАУ) от АГКК. Засилване ролята на електронния документ. Стратегическа цел 1: „Трансформиране на администрацията и публичните институции в цифрови.“ Постигането на стратегическата цел ще бъде реализирано чрез няколко специфични цели, като за постигането на една от тях - цел 1.3: „Осигуряване на цифрови решения, информационни системи и споделени ресурси на електронното управление“, АГКК е отговорна институция за изпълнение на мярка „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на вътрешно-административните процеси, свързани с предоставянето на електронните административни услуги на АГКК.“ | Служебно предоставяне на кадастрални услуги и услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) като ВЕАУ на административните и съдебните органи, на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги | Разработени и внесени за приемане и одобряване от компетентните органи: 1. ЗИД на ЗКИР; 2. Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри; 3. Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители. | 1-0 2-0 3-0 | 1-1 2-1 3-1 | - | - | Разработени и внесени за приемане и одобряване от НС, съответно от МС и от министъра на регионалното развитие и благоустройството, проекти на: 1. ЗИД на ЗКИР; 2. Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители; 3. Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри | Дирекция АПФО
4. | Поетапно обновяване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) | Бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. | Развитие на геодезическите и картографски дейности за създаване и поддържане на актуални, точни и високо качествени геодезическа основа и топографска база данни с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с геопространствена информация. | Преизмерени km, от ДНМ I клас (състояща се от 55 бр. нивелачни линии с обща дължина прибл. 5500 km) | Преизмерени km от ДНМ I клас, респ. налични актуални данни за нормалните височини, геопотенциални числа, стойности на силата на тежестта и геодезически географски координати и височини на съотвените нивелачни репери | 1. 1064 km; 2. 19.3% | 1. 2 144 km; 2. 39 % | 1345300 | Национален бюджет | Изготвяне на документация, обявяване на процедура по ЗОП, сключени договори, извършване на дейностите, контрол и приемане на работата | Дирекция "Геодезия и картография" (ГК) и Дирекция АПФО
5. | Поетапно обновяване на Държавната гравиметрична мрежа | Бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. |  | Брой точки от Еталонната гравиметрична мрежа (ЕГрМ) с определени на прецизни геодезически координати | Брой точки от ЕГрМ, в т.ч. съществуващи и възстановени, с определени чрез прецизни ГНСС измервания геодезически координати | 0 | 100 | 96000 | Национален бюджет | Изготвяне на документация, обявяване на процедура по ЗОП, сключен договор, контрол и приемане на извършената рбота по договора | Дирекция ГК Дирекция АПФО
6. | Поддържана база данни за нивото на Черно море в мареографните станции (МС) от мрежата по чл. 7, ал. 4, т. 2 от ЗГК | Бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. |  | Резултати от мареографни измервания в 2 (две) МС | Налични данни за среднодневни, спредномечечни и средногодишни нива на Черно море за 2023 г. в МС - Варна и МС - Бургас | Налични данни за 2022 г. в МС-Варна | Налични данни за 2023 г. в 2 (две) МС | 6600 | Национален бюджет | Подготовка на необходимите документи и сключване на договор с НИГГГ- БАН; Контрол и приемане на резултатите | Дирекция ГК Дирекция АПФО
7. | Надеждни национални инфраструктурни ГНСС мрежи, използвани при създаването на КККР и в инвестиционния процес | Бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. |  | Налични данни за стабилността на базовите станции на 4 (четирите) инфраструктурните ГНСС мрежи | Брой отчети от осъществен контрол за стабилността на базовите станции на 4 (четирите) инфраструктурни ГНСС мрежи | 8 (за второто полугодие на 2022 г. и за първото на 2023 г.) | 8 (за второто полугодие на 2023 г. и първото на 2024 г.) | 52800 | Национален бюджет | Подготовка на необходимите документи, провежадне процедура по ЗОП и сключване на договор | Дирекция ГК Дирекция АПФО
8. | Надграждане и развитие на информационно-комуникационната среда в АГКК и интеграция на информационните процеси | Национална програма за развитие България 2030 | Развитие на електронното управление | Развитие на информационните системи и поддръжка на работоспособността им | Изпълнени етапи 3, 4, 5 и 6, съгласно удължения срок 30.06.2024г. | В процес на изпълнение на Етап 3 | Изпълнени етапи 3, 4, 5 и 6, съгласно удължения срок 30.06.2024г. | 3738000 | Национален бюджет | Внедряване на надградена система за пространствени данни | Дирекция "Информационни технологии и пространствени данни"

## АГКК - отчет 2023
[12 empty] | Изпълнена | Приложение №2
Отчет на ежегодните цели на администрацията за 2023 г. | [11 empty] | Неизпълнена
В процес на изпълнение
Наименование на администрацията: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Ред № | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
| Ежегодна цел (за 2023 г.) | Връзка на ежегодната цел със стратегически цели и документи |  |  | Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование) | Стойности на индикатора за изпълнение на ежегодната цел |  | Необходимо финансиране |  | Планирани дейности за постигане на ежегодната цел | Отговорно звено | Статус на изпълнението | Кратка информация за хода на изпълнение на ежегодната цел за 2023 г.
|  | Стратегически документ/и | Стратегическа цел | Индикатор от стратегическия документ |  | Текуща стойност (в началото на 2023 г.) | Целева стойност (в края на 2023 г.) | Индикативен размер, лв. | Източник на финансиране
1. | Увеличаване дела на електронните услуги и предоставяне на пълна и вярна информация в регламентираните нормативни срокове | Национална програма за развитие България 2030 Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. | Подобряване обслужването на гражданите | Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни, млн. бр. | брой предоставени услуги | 0 | 2,95 млн. бр. | - | - | предоставяне на административно - технически услуги | Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) | Изпълнена | 4 350 588 бр. предоставени услуги
2. | Увеличаване покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри | Национална програма за развитие България 2030 Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. | Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри | Населени места с одобрени КККР, бр. | брой населени места с одобрени КККР | 1 370 бр. | 1 570 бр. | 1571000 | Национален бюджет | проведеждане на комисии по чл. 45 и чл. 47 и издаване на заповеди за одобрени КККР | СГКК Дирекция "Кадастрална и специализирани карти" (КСК) | В процес на изпълнение | Към 31.12.2023 г. 1 480 броя населени места са с одобрени КККР. Поради недостатъчен човешки ресурс и нерегулярно отпускане на финансови средства не е достигната заложената целева стойност. През 2024 г. целта ще бъде изпълнена.
[5 empty] | Обявена по реда на ЗОП процедура за възлагане създаване на КККР на населени места | Определени обекти за възлагане по реда на ЗОП | 225 бр. населени места включени в обявената по ЗОП поръчка | - | - | Изготвяне на документация и обявяване на процедура по ЗОП | Дирекция КСК Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване" (АПФО) | В процес на изпълнение | Документацията за процедурата по ЗОП за възлагане създаване на КККР на населени места е подготвена и предстои обявяваве по ЗОП.
3. | Усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба в областта на кадастъра | Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) РМС 704 от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване | Подобряване на административното обслужване | Служебно предоставяне на кадастрални данни | Брой предоставени ВЕАУ | 286 293 бр. | 334 551 бр. | - | - | Разработени и приети проекти на: ЗИД на ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта икадастралните регистри, Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители | Дирекция АПФО | В процес на изпълнение | Разработен е проект на ЗИД ЗКИР, който е в процес на обществено обсъждане. Проектът е публикуван на ПОК на 20.12.2023 г., за срок от 30 дни. В проекта е предвиден 3-месечен срок, от обнародване на законопроекта в Държавен вестник, в който да бъдат извършени промени в подзаконовите нормативни актове по ЗКИР, за привеждането им в съответствие с измененията на ЗИД ЗКИР.
4. | Презимерване на нивелачни линии (НЛ) от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) | Закон за геодезията и картографията (ЗГК) Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. | Развитие на геодезическите и картографски дейности за създаване и поддържане на актуални, точни и високо качествени геодезическа основа и топографска база данни с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с геопространствена информация | Преизмерени НЛ от ДНМ I клас (около 5500 km) - получени актуални данни за нормалните височини, геопотенциални числа, стойности на силата на тежестта и геодезически географски координати и височини на съотвените нивелачни репери - общо над 4 550 бр.) | Преизмерени 880 km от ДНМ I клас | Преизмерени 451 km от ДНМ I клас | Преизмерени 1 330 km (24 %) от ДНМ I клас | 300000 | Национален бюджет | Провеждане на процедура и сключване на договор за подпомагене дейността на по осъществяване на контрол; провеждане на комисиите по чл. 34, ал. 2 от ЗГК и актуализиране на базите данни с геопространствена информация | Дирекция "Геодезия и картография" (ГК) Дирекция АПФО | В процес на изпълнение | До 31.12.2023 г. са преизмерени 613 km (4 бр. НЛ) от целевите 880 km. Заложената целева стойност не е постигната поради липса на участници за обособена позиция 5 (преизмерване на 267 km) в порведената процедура по ЗОП; След провеждане на последваща процедура е скл. на договор в края на м. януари 2023 г.
5. | Дейности по създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЕТК) за част от територията на страната” | Закон за геодезията и картографията (ЗГК) Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. |  | Създаден единен цифров модел (ЕЦМ) за едромащабна топографска карта (ЕТК) на Р България | Решение за определяне на изпълнител ровеждане процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЕТК) за част от територията на страната” | Разглеждане на заявления - етап 1 от стартирала ограничена процедура по чл. 160 от ЗОП | Налични протоколи от заседания на комисиите, доклад и решение за определяне на изпълнител | - | - | Провеждане на заседания на комисиите по чл. 103, ал. 1 от ЗОП; Подоготвка на методика за извършване контрол на качеството при създаване на ЕЦМ и ЕТК; Подготовка на необходимата документация и сключване на договор със Супервайзър | Дирекция ГК Дирекция АПФО | Неизпълнена | Процеурата за определяне на изпълнител е прекратена поради това, че участниците не покриха изискванията по Закона за защита на класифицираната информация.
6. | Поддържана база данни за нивото на Черно море в мареографните станции (МС) от мрежата по чл. 7, ал. 4, т. 2 от ЗГК | Закон за геодезията и картографията (ЗГК) Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. |  | Резултати от мареографни измервания | Налични данни за среднодневни, спредномечечни и средногодишни нива на Черно море за 2022 г. в МС - Варна | Налични данни за 2021 г. в МС-Варна | Налични данни за 2022 г. в МС-Варна | 3500 | Национален бюджет | Подготовка на необходимите документи и сключване на договор с НИГГГ- БАН; Контрол и приемане на резултатите | Дирекция ГК Дирекция АПФО | Изпълнена | Налични данни за среднодневните, средномесечни и средногодишни нива на Черно море в мареорафна станция Варна
7. | Надеждни национални инфраструктурни ГНСС мрежи, използвани в създаването на КККР и инвестиционния процес | Закон за геодезията и картографията (ЗГК) Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. |  | Налични данни за стабилността на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи | Осъществен контрол за стабилността на базовите станции на 4 инфраструктурни ГНСС мрежи | Налични 8 бр. отчети от осъществен контрол (за второто полугодие на 2021 г. и за първото на 2022 г.) за 4-те мрежи | Налични 8 бр. отчети от осъществен контрол (за второто полугодие на 2022 г. и първото на 2023 г.) за 4-те мрежи | 55000 | Национален бюджет | Подготовка на необходимите документи, провежадне процедура по ЗОП и сключване на договор | Дирекция ГК Дирекция АПФО | Изпълнена | Налични 8 бр. отчети от осъществен контрол (за второто полугодие на 2022 г. и първото на 2023 г.), показващи стабилно поведение на базовите станции на 4-те инфраструктурни ГНСС мрежи
8 | Усъвършенстване на нормативна уредба по геодезия и картография и по подобряване административното обслужване с геодезически и картографски материали и данни | Закон за геодезията и картографията (ЗГК) | Подобряване обслужването на гражданите и ведомствата | Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни, млн. бр. | Подготвена необходимата докумнетация за внасяне на предложение за изм. и доп. на ЗГК. | Обсъдени предложения | подготвена и съгласувана докумментация | - | - | Разглеждане/одобряване на предложения за изменение и допълнение на текстове в ЗГК в частта, касаеща административното обслужване с геодезически, картографски и кадастрални материали и данни, съхранявани в Геокартфонд (в рамките на изпълнение на договор № ИС-100/30.07.2020 г.) | Дирекция ГК Дирекция АПФО | В процес на изпълнение | Разработен е проект на ЗИД ЗКИР, с ПЗР на който се предвиждат изменения на ЗГК. Проектът е процес на обществено обсъждане. Публикуван е на ПОК на 20.12.2023 г., за срок от 30 дни.
9. | Надграждане и развитие на информационно-комуникационната среда в АГКК и интеграция на информационните процеси | Национална програма за развитие България 2030 - Закон за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите му нормативни актове; - Закон за електронното управление; - Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) - Закона за достъп до пространствените данни. | Развитие на електронното управление | Развитие на информационните системи и поддръжка на работоспособността им | Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на АГКК | Стартирал Етап 3: Разработване на софтуерното решение | Внедряване на надградена система за пространствени данни - Работа с нови за системата видове данни; - Предоставяне на нови административни услуги; - Осигурен автоматизиран обмен с външни системи. | 3738000 | Национален бюджет | Внедряване на надградена система за пространствени данни | Дирекция "Информационни технологии и пространствени данни" | В процес на изпълнение | Изпълнение на Етап 3 : Разработване на софтуерното решение
10 | Нормативна уредба, регламентираща обществените отношения, свързани със създаването и функционирането на Адресния регистър и на информационна система за Адресния регистър | Национална програма "Цифрова България 2025" и Пътна карта за периода до 2025 г. - мярка 1.6, Приоритет 4, Цел 10 | Развитие на електронното управление | Създадена нормативна рамка, необходима за създаване на ЦАИС "Адресен регистър" | Приет Закон за Адресния регистър | 0 | 1 бр. проект на Закон за Адресния регистър | - | - | Публикуване на проект на Закон за Адресния регистър за обществено обсъждане. Внасянето му за разглеждане от МС | Дирекция АПФО | В процес на изпълнение | Разработен е проект на Закон за Адресния регистър. Проектът е изпратен за предварително съгласуване до Администрацията на Министерския съвет, Министерството на електронното управление, Националното сдружение на общините в Република България, Националния статистически институт и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Постъпилите бележки и предложения са в процес на разглеждне.